## Лист1
| По состоянию на 01.03.2023 | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ Министр экономического развития Кузбасса _________________ К.В. Пытченко
Результаты региональных проектов на 2023 год
Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ
№ п/п | Основные результаты | Единица | Денежный результат (да/нет) | План на 2023 год | № заключ. соглашения (при отсутствии, причины незаключенного соглашения) | Алгоритм участия МО в реализации результата (кто, в какой срок, куда направляет какие документы) | Комментарий
Национальный проект «Здравоохранение»
«Борьба с онкологическими заболеваниями» N3
1. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (средства ТФОМС) | Единица | Да (средства ТФОМС) | 1 | ТФОМС сотрудничает с медицинскими учреждениями | Главным распорядителем средств является Минздрав Кузбасса | Выполнение прослеживается по суммам финансового обеспечения, перечисленным для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. По состоянию на 01.02.2023 финансовое обеспечение составило 0,00 тыс. рублей
1.1 | Исполнение данного результата не предусматривает разбивку по муниципальным образованиям и медицинским организациям
2. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (за счет средств регионального бюджета) | Единица | Да | 1 | Минздрав Кузбасса сотрудничает с медицинскими учреждениями | Главным распорядителем средств является Минздрав Кузбасса | Исполнение данного результата не предусматривает разбивку по муниципальным образованиям и медицинским организациям. Выполнение прослеживается по суммам финансового обеспечения, перечисленным для оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями не имеющим полис ОМС в соответствии с клиническими рекомендациями. По состоянию на 01.02.2023 финансовое обеспечение составило 13 207,61 тыс. рублей
2.1 | Исполнение данного результата не предусматривает разбивку по муниципальным образованиям и медицинским организациям
3. | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (нарастающий итог) | Единица | Нет | 10 | Минздрав Кузбасса сотрудничает с медицинскими учреждениями | Муниципальные образования не участвуют в исполнении данного результата | На базе медицинских учреждений организовываются ЦАОП. (7 центров организованы с 2019 по 2022 годы)
3.1 | Анжеро-Судженский городской округ: ГАУЗ «Анжеро-Судженская городская больница имени А.А. Гороховского» |  |  | 1 | Соглашения с МО не заключаются
4. | Разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Условная единица | Нет | 1
4.1 | Результат выполнен в 2019 году. В 2023 году проводится мониторинг реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | [5 empty] | Региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями» разработана в 2019 году. Постановление ПКО от 27.06.2019 № 385. Отчетность о реализации программы предоставляет ГБУЗ «Кузбасский клинический онкологический диспансер» в системе мониторинга АСММС
4.1.1 | Реализуется во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области