## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) _________________ С.Н. Ващенко
Результаты региональных проектов на 2022 год
Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ
№ п/п | Основные результаты | Единица | Денежный результат (да/нет) | План на 2022 год | № заключ. соглашения (при отсутствии, причины незаключенного соглашения) | Алгоритм участия МО в реализации результата (кто, в какой срок, куда направляет какие документы) | Комментарий
Национальный проект «Жилье и городская среда»
«Жилье» F1
1. | Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Штук отчетов | Нет | 0 | Ответственный исполнитель - РОИВ (Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса), заключение соглашения с МО не требуется | Взаимодействия с МО нет | Отчет об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», сформирован 24.01.2022
1.1. | Формирование отчета об исполнении показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»
2. | Актуализированы нормативы градостроительного проектирования с учетом методического документа «Стандарт комплексного развития территорий» | Штук постановлений | Да | 1 | Ответственный исполнитель - РОИВ (Главное управление архитектуры и градостроительства Кузбасса), заключение соглашения с МО не требуется | Взаимодействия с МО нет | Плановый срок размещения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса до 31.07.2022
2.1 | Размещение постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области – Кузбасса на электронном портале «Бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса»
3. | Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации | Млн. кв. м | Нет | 0.02 | Заключение соглашения с МО по обеспечению ввода жилья не требуется | Еженедельное представление отчетной информации МО в Минстрой Кузбасса | Введённое в эксплуатацию жилье в 2022 году
3.1. | Определение объема введенного в эксплуатацию жилья | Млн. кв. м
3.1.1. | Анжеро-Судженский городской округ | Млн. кв. м |  | 0.02 | - | - | -