## Лист1
УТВЕРЖДАЮ Заместитель председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации) _________________ С.Н. Ващенко
Результаты региональных проектов на 2022 год
Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ
№ п/п | Основные результаты | Единица | Денежный результат (да/нет) | План на 2022 год | № заключ. соглашения (при отсутствии, причины незаключенного соглашения) | Алгоритм участия МО в реализации результата (кто, в какой срок, куда направляет какие документы) | Комментарий
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» R2
1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Штука | Нет | 4 (по паспорту план - 18 нарастающим итогом. С учетом выполнения 2020 года план на 2022год - 4) | Взаимодействие по дорогам регионального значения с дирекцией автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - с Муниципальными образованиями. Результат безденежный | В программе СОУ «Эталон» ведется работа по выполнению результатов рег.проекта. Все участники процесса в том числе МО размещают информацию по выполнению работ по объектам контроля (фото объекта до и после выполнения работ, акты ввода объектов в эксплуатацию, акты выполненных работ, гарантийные паспорта и т.д.). Работы выполнены, приняты и оплачены до 31.12.2022 | Работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения выполняет дирекция автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - муниципальные образования. (Запланирована установка 4 шт. - на региональных дорогах)
1.1. | распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя
2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года | Процент | Нет | 223,64 (на 31.12.2021 достигнуто 249,1) | Взаимодействие по дорогам регионального значения с дирекцией автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - с Муниципальными образованиями. Результат безденежный | В программе СОУ «Эталон» ведется работа по выполнению результатов рег.проекта. Все участники процесса в том числе МО размещают информацию по выполнению работ по объектам контроля(фото объекта до и после выполнения работ, акты ввода объектов в эксплуатацию, акты выполненных работ, гарантийные паспорта и т.д.). Работы выполнены, приняты и оплачены до 31.12.2022 | Работы по размещению стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных дорогах регионального значения выполняет дирекция автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - муниципальные образования. (Запланирована установка 15 камер ФВФ на местных дорогах)
2.1. | распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя