Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия, результата в рамках регионального проекта (указывается подробная информация о мероприятиях или результатах, значимых для населения) | Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений, перечней оборудования и т. д.) | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Куратор РП/ руководитель РП/ депутат СНД КО/ депутат ГД/ член СФ ФС РФ/ Глава МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Наименование регионального проекта: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах 249,5 млн. рублей будут распределены на конкурсной основе между моногородами Кузбасса, с учетом динамики развития предпринимательства в городах и районах области и общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах. В рамках данного мероприятия муниципалитеты на конкурсной основе выберут лучшие проекты социального бизнеса (это предприятия, трудоустраивающие социальные категории граждан: инвалидов, одиноких многодетных родителей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, перечень которых будет установлен региональным нормативным правовым актом). К предприятиям социального бизнеса относятся также предприниматели, которые предоставляют социальные услуги населению (дома престарелых, группы дневного пребывания детей и иные услуги в сфере здравоохранения, культурно-просветительской деятельности и деятельности творческих мастерских). Максимальный размер субсидии субъектам социального бизнеса составит 1,5 млн. рублей. | Муниципальные образования области, на территории которых расположены моногорода | 01.01.2019-20.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |
| 1.1 | Определены монопрофильные муниципальные образования Кемеровской области – получатели субсидий областного и федерального в целях поддержки СМСП моногородов, заключены соглашения о предоставлении субсидии | Муниципальные образования области, на территории которых расположены моногорода. признанные победителями конкурсного отбора | 01.08.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |
| 1.2 | На конкурсной основе предоставлена поддержка социально ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства моногородов | Муниципальные образования области, на территории которых расположены моногорода, признанные победителями конкурсного отбора | 20.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |

| 2. | Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП: в города и районы области на конкурсной основе будут направлены средства областного бюджета на поддержку производственного бизнеса и пунктов проката спортивного инвентаря (84 млн. рублей). Деньги предприниматели получат в рамках конкурсных отборов. Максимальный размер субсидии для производственного бизнеса составит 1 млн. рублей, для предприятий, осуществляющих прокат спортивного инвентаря – 500 тыс. рублей | Муниципальные образования Кемеровской области – победители конкурсного отбора | 20.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг: в системе бизнес-навигатор должно быть зарегистрировано не менее 4500 предпринимателей Кемеровской области | Все муниципальные образования Кемеровской области | Дата выполнения результата – 31.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |