Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия, результата в рамках регионального проекта (указывается подробная информация о мероприятиях или результатах, значимых для населения) | Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений, перечней оборудования и т. д.) | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Куратор РП/ руководитель РП/ депутат СНД КО/ депутат ГД/ член СФ ФС РФ/ Глава МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Наименование регионального проекта: Информационная инфраструктура |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100% государственных и муниципальных образовательных организаций Кемеровской области, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключены к сети Интернет. Мероприятие: содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов. В рамках мероприятия будет осуществляться модернизация/увеличение скорости доступа к сети Интернет либо подключение к сети Интернет образовательных организаций. К 31.12.2019 – 20% | Анжеро-Судженский городской округ: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №32" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 8" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №38" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №7" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №17" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №36" Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г. Панфилова" Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 18" Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Школа №37" | 31.12.2019 | Венгер К.Г./ Утенкова О.М./ - / Горелкин А.В.; Рыжак Н.И./ Ажичаков Д.В. |