Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ

| № п/п | Наименование мероприятия, результата в рамках регионального проекта (указывается подробная информация о мероприятиях или результатах, значимых для населения) | Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений, перечней оборудования и т. д.) | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Куратор РП/ руководитель РП/ депутат СНД КО/ депутат ГД/ член СФ ФС РФ/ Глава МО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Наименование регионального проекта: Популяризация предпринимательства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана и реализована на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей). Муниципальные образования должны обеспечить широкое освещение в СМИ мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства, истории успеха предпринимателей. | Все муниципальные образования Кемеровской области | 20.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |
| 2 | Реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. Более 10 млн. рублей будет направлено на программу вовлечения широких слоев населения в бизнес (молодежь, инвалиды, женщины с детьми, лица «серебряного» возраста и иные категории граждан). | Все муниципальные образования Кемеровской области | 01.08.2019 -20.12.2019 | Крупин А.В./ Трихина В.В./ Рубан С.В./ Синицын А.В./ Ажичаков Д.В. |