## Лист1
| По состоянию на 01.03.2023 | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ Министр экономического развития Кузбасса _________________ К.В. Пытченко
Результаты региональных проектов на 2023 год
Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ
№ п/п | Основные результаты | Единица | Денежный результат (да/нет) | План на 2023 год | № заключ. соглашения (при отсутствии, причины незаключенного соглашения) | Алгоритм участия МО в реализации результата (кто, в какой срок, куда направляет какие документы) | Комментарий
Национальный проект «Безопасные качественные дороги»
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» R2
1. | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения | Штука | Нет | 21 (нарастающий итог, по паспорту выполнено на 2022 год - 18) | Взаимодействие по дорогам регионального значения с дирекцией автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - с муниципальными образованиями. Результат безденежный | В программе СОУ «Эталон» ведется работа по выполнению результатов регионального проекта. Все участники процесса в том числе МО размещают информацию по выполнению работ по объектам контроля (фото объекта до и после выполнения работ, акты ввода объектов в эксплуатацию, акты выполненных работ, гарантийные паспорта и т.д.). | Работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения выполняет дирекция автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - муниципальные образования.
1.1. | распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя
2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года | Процент | Нет | 228,18 (нарастающий итог, на 31.12.2022 достигнуто 223,64) | Взаимодействие по дорогам регионального значения с дирекцией автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - с муниципальными образованиями. Результат безденежный | В программе СОУ «Эталон» ведется работа по выполнению результатов регионального проекта. Все участники процесса в том числе МО размещают информацию по выполнению работ по объектам контроля (фото объекта до и после выполнения работ, акты ввода объектов в эксплуатацию, акты выполненных работ, гарантийные паспорта и т.д.). | Работы по размещению стационарных камер фотовидеофиксации на автомобильных дорогах регионального значения выполняет дирекция автомобильных дорог Кузбасса, местного значения - муниципальные образования.
2.1. | распределение по муниципальным образованиям предоставить нельзя