Наименование муниципального образования: **Анжеро-Судженский городской округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, результата в рамках регионального проекта (указывается подробная информация о мероприятиях или результатах, значимых для населения) | Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений, перечней оборудования и т. д.) | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Куратор РП/  руководитель РП/  депутат СНД КО/  депутат ГД/  член СФ ФС РФ/  Глава МО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регионального проекта: **Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)** | | | |
| 1 | Кемеровская область в 2019 году участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода.  Утвержден региональный план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в Кемеровской области, включающий мероприятия по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги. | Начата реализация мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Анжеро-Судженском городском округе.  Перечень медицинских организаций и организаций социального обслуживания, участвующих в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году:  1. ГБУ Кемеровской области «Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  2. ГБУ Кемеровской области «Анжеро-Судженский психоневрологический интернат».  3. МБУ Анжеро-Судженского городского округа «Анжеро-Судженский Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согласованию).  4. ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро-Судженская городская больница». | Контрольная точка выполнена. | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |
| 2 | В 2019 году в Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 1 500 граждан старше трудоспособного возраста | Открытие дополнительно 22 кабинетов гериатрического приема в соответствии с расчетным нормативом 1 кабинет  на 20000 населения старше 60 лет на базе государственных медицинских организаций, в том числе:  ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больница»  г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, 3. | 01.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |
| 3 | Не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию не менее 23% лиц старше трудоспособного возраста во всех государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 34 муниципальных образований | 15.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |
| 4 | Не менее 61 процента лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением | Взято под диспансерное наблюдение не менее 60% лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния во всех государственных медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению 34 муниципальных образований | 01.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |
| 5 | Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | ГАУЗ Кемеровской области "Анжеро-Судженская городская больница" г. Анжеро-Судженск, ул. Кубанская, 3 | 01.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |
| 6 | Обучено не менее 930 граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году в Кемеровской области, в т.ч. в Анжеро-Судженском городском округе – 25 человек. | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения (далее – ГКУ ЦЗН) г. Анжеро-Судженска, ул. Ленина, 17, г. Анжеро-Судженск, 652470 | 10.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Мельник В.И./  Ажичаков Д.В. |