## Лист1
Наименование муниципального образования: Анжеро-Судженский городской округ
Результаты по региональному проекту | Мероприятия по региональному проекту | Наименование объекта, учреждения, перечень оборудования (с указанием адреса) | Объем финансирования (при наличии на момент предоставления информации), тыс. руб. | [5 empty] | Контрольная точка (дата достижения результата, выполнения мероприятия)
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Фонд | Внебюджетные источники
Наименование регионального проекта: "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" ("Старшее поколение")
Всего: |  |  | 16248,4* | 14014.5 | 433.5 | 0 | 0 | 0
В 2020 году – не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании , охвачены системой долговременного ухода в 5 пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области. |  |  | 14448 | 14014.5 | 433.5 |  |  |  | 2020-12-15
| Создание служб помощников по уходу (сиделок) на дому и в стационарных организациях получателям социальных услуг | [7 empty] | 2020-11-20
| Обучение (повышение квалификации) работников пилотных организаций социального обслуживания | [7 empty] | 2020-11-20
| Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги на дому, в стационарных организациях | [7 empty] | 2020-11-20
| Организация деятельности центров дневного пребывания граждан с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности в пилотных муниципальных образованиях | [7 empty] | 2020-11-20
| Запуск школ ухода с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход, в пилотных муниципальных образованиях | [7 empty] | 2020-11-20
| Организация работы пунктов проката технических средств реабилитации в пилотных муниципальных образованиях | [7 empty] | 2020-11-20
| Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанным индивидуальным программам предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации |  | 14448 | 14014.5 | 433.5 |  |  |  | 2020-11-20
|  | 1. МБУАСГО «Комплексный центр социального обслуживания населения» 2. ГБУ КО "Анжеро-Судженский дом-интернат для престарелых и инвалидов", г.Анжеро-Судженск, ул.Крестьянская, 90 3. ГБУ КО "Анжеро-Судженский психоневрологический интернат", г.Анжеро-Судженск, ул.Гайдара, 3 г.Анжеро-Судженск, ул.Мира,д.34 | 14448 | 14014.5 | 433.5 |  |  |  | 2020-12-15
Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию к концу 2024 года: в 2020 году – не менее 21 процента лиц старше трудоспособного возраста | [8 empty] | 2020-12-15
|  | Все государственные медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению | [6 empty] | 2020-12-15
Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | [8 empty] | 2020-12-01
|  | Все государственные медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению | [6 empty] | 2020-12-01
В Кемеровской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 15,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | [8 empty] | 2020-12-01
|  | ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" г.Анжеро-Судженск, ул.Кубанская, д. 3 | [6 empty] | 2020-12-01
В Кемеровской области созданы региональный гериатрический центр и геронтологические отделения | [8 empty] | 2020-12-01
|  | ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" г.Анжеро-Судженск, ул.Кубанская, д. 3 | [6 empty] | 2020-12-01
Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | [8 empty] | 2020-12-01
|  | ГАУЗ КО "Анжеро-Судженская городская больница" г.Анжеро-Судженск, ул.Кубанская, д. 3 | [6 empty] | 2020-12-01
Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование при содействии органов службы занятости в Кемеровской области в 2020 году – не менее 1 721 лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста |  |  | 1800.4 | [5 empty] | 2020-12-20
| Организация обучения не менее 67 граждан |  | 1800.4 | [5 empty] | 2020-12-20
* с учетом финансирования по организации обучения (с невозможностью разбивки по уровням бюджета)