Наименование муниципального образования: **Анжеро-Судженский городской округ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия, результата в рамках регионального проекта (указывается подробная информация о мероприятиях или результатах, значимых для населения) | Наименование учреждения (с указанием адресов учреждений, перечней оборудования и т. д.) | Контрольные точки (дата достижения результата, выполнения мероприятия) | Куратор РП/  руководитель РП/  депутат СНД КО/  депутат ГД/  член СФ ФС РФ/  Глава МО |
|  | Наименование регионального проекта: **Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям** | | | |
| 1 | Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинским оборудованием | ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро–Судженская городская больница» (детское поликлиническое отделение №1),  г. Анжеро–Судженск, ул. Трудовая, 57.  Дооснащение 1 единицей медицинского оборудования:  - автоматический рефкератометр – 1. | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |
| ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро–Судженская городская больница» (детское поликлиническое отделение №2) г. Анжеро–Судженск, ул. Лазо,  д. 15  Дооснащение 2 единицами медицинского оборудования:  - автоматический рефкератометр – 1 ед.;  - аппарат рентгеновский диагностический цифровой для рентгенографии – 1 ед. | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |
| ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро–Судженская городская больница» (детское поликлиническое отделение №3),  г. Анжеро–Судженск, ул. Мира, 2.  Дооснащение 2 единицами медицинского оборудования:  - автоматический рефкератометр – 1 ед.;  - щелевая лампа с принадлежностями – 1 ед. | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |
| ГАУЗ Кемеровской области «Анжеро–Судженская городская больница» (детская поликлиника), г. Анжеро–Судженск, ул. Ломоносова, д. 6а.  Дооснащение 3 единицами медицинского оборудования:  - автоматический рефкератометр – 1 ед.;  - щелевая лампа с принадлежностями – 1 ед.;  - ЛОР–комбайн – 1 ед. | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее чем до 60% детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | Проведение профилактических медицинских осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами во всех медицинских организациях, оказывающих помощь детям, расположенными во всех 34 муниципальных образованиях Кемеровской области | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |
| 3 | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | Во всех медицинских организациях, расположенных во всех 34 муниципальных образованиях | 31.12.2019 | Малышева Е.И./  Малин М.В./  Колпинский Г.И./  Косяненко Е.В./  Ажичаков Д.В. |